## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 19:12 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | — | 2 | 2 | 1 | 4 | 9
ИТОГО |  |  | — | — | 2 | 2 | 1 | 9
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 19:12

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 9 ¦ отчёт: 22.03.2026 19:12
1 | Лист 2 (из 2) | Противоречиво указано расположение мусоросборной камеры по этажу. | В текстовой части мусоросборная камера указана как расположенная «на первом подземном этаже» и «на -1 этаже», однако чертеж на листе 2 прямо содержит «Фрагмент плана -2 этажа», где помещение ТБО №11 имеет площадь 15,7 м². Это подтверждает фактическое размещение мусоросборной камеры на -2 этаже и указывает на несогласованность текстовых пояснений с графической частью. | Унифицировать этажность размещения мусоросборной камеры во всех общих данных, экспликациях, планах и спецификационных ссылках; оставить единое обозначение фактического этажа размещения. | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | Ошибки в координации с разделами АР, ВК, ЭОМ и эксплуатационной документацией, а также риск неверной организации инженерных подключений и маршрутов обслуживания.
2 | Лист 2 (из 2), Лист 1 (из 1) | Гидравлическая станция и щит управления показаны на чертежах, но не выделены отдельными позициями в спецификации. | На фрагменте плана -2 этажа показаны отдельные элементы: гидравлическая станция 800x800x1100(h) мм и электрический щит управления гидростанцией 300x750x750(h) мм. На листе 1 также присутствуют отдельные графические листы с гидравлической станцией и электрическим щитом управления, что подтверждает их фактическое использование в проекте. При этом в текстовом анализе указано, что данные позиции отдельно не выделены в спецификации и неясно, входят ли они в комплект поставки подъемника или должны быть специфицированы отдельными строками. | Уточнить состав комплекта подъемника и внести в спецификацию отдельные позиции на гидравлическую станцию и щит управления либо явно указать в примечании, что они входят в комплект поставки подъемника. | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | Риск неполной закупки, ошибок в сметах, поставке и монтаже, а также споров по объему поставки между заказчиком, поставщиком и подрядчиком.
3 | Лист 2 (из 2) | План 1 этажа и спецификация не согласованы по тепловой завесе и резервному контейнеру ТБО. | На плане 1 этажа прямо обозначены «Тепловая завеса» и «Размещение резервного контейнера ТБО». В текстовом анализе указано, что в спецификации отсутствует позиция тепловой завесы и не уточнено, входит ли резервный контейнер в общее количество 8 шт. контейнеров по 0,36 м³. Чертеж подтверждает наличие данных элементов в проектных решениях, но их спецификационный статус не определен. | Привести план и спецификацию к единому составу оборудования: добавить отсутствующие позиции или дать явное примечание о вхождении элементов в другие комплектные позиции. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Риск неполной поставки оборудования, недоучета стоимости и последующих изменений на стадии закупки и строительства.
4 | Лист 2 (из 2) | На плане ТБО читается поливочный кран, но трап и выпуск в канализацию не подтверждены графически. | В общих указаниях заявлено, что мусоросборная камера обеспечена горячей и холодной водой и санитарным трапом. На фрагменте плана -2 этажа явно читается только подпись «Кран поливочный ХВ, ГВ Q=0,3 л/с h=1100 мм». Обозначение трапа в полу и его выпуск в канализацию по данному фрагменту не читаются как отдельные элементы. Следовательно, наличие, привязку и выпуск трапа необходимо проверить по разделам ВК и АР. Норма: СП 118.13330.2022 (действует) | Проверить и при необходимости отразить на чертеже трап, уклоны к нему, выпуск в канализацию, привязки и ссылку на смежный раздел ВК. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Риск отсутствия работоспособного водоотведения в мусоросборной камере, затопления пола, ухудшения санитарного состояния и конфликтов при монтаже инженерных сетей.
5 | Лист 2 (из 2) | Зона обслуживания гидравлической станции обозначена, но ее достаточность по площади не подтверждена. | На фрагменте плана -2 этажа показана «Зона обслуживания гидр.станции», однако по данному фрагменту неочевидно, обеспечено ли требуемое свободное пространство не менее 1 м² перед станцией для обслуживания. В текстовом анализе это требование приведено из примечаний, но фактические размеры зоны не даны. | Проверить размеры зоны обслуживания по монтажным требованиям производителя и при необходимости проставить явные размеры свободного пространства на плане. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточное пространство для обслуживания приведет к затруднению ремонта, регламентных работ и повышению эксплуатационных затрат.
6 | Лист 1 (из 1), Лист 2 (из 2) | Габариты подъемника подтверждены, но достаточность строительной высоты шахты и зазоров требует проверки со смежными разделами. | Габаритный чертеж подъемника подтверждает рабочую высоту подъема H.0=5400 мм. Схема крепления мачты показывает H.1=3900 мм, H.2=2400 мм и приямок P=130 мм. Разрез 1-1 на листе 2 содержит высотные отметки и размеры шахты, включая +5,750, +4,400, -2,950, а также размеры 6700, 6840 и 2400 мм. Несмотря на частичную согласованность данных, по представленным фрагментам нельзя однозначно подтвердить достаточность строительной высоты шахты, отметок посадочных уровней, верхних и нижних зазоров для принятой модели подъемника. | Выполнить сверку параметров подъемника с разделами АР/КР и заводской документацией, подтвердить фактическую строительную высоту шахты, приямок, верхние зазоры и отметки посадочных уровней. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Риск невозможности монтажа подъемника в проектную шахту, необходимости переделки строительных конструкций и задержки ввода объекта.
7 | Лист 1 (из 1) | В таблице параметров подъемника есть редакционно-расчетные несогласованности по Fy и оформлению формулы Fz. | [Critic: слабое evidence] В текстовых блоках листа 1 читаются несогласованные данные по расчетным параметрам подъемника: в таблице параметров указано Fy=15 кН и формула Fz=(Q+W)*1.1\text{kH}, тогда как в примечании приведено Fy=12 кН. По доступным доказательствам подтверждается наличие текстовой несогласованности между таблицей параметров и примечанием, поэтому замечание ограничено этим расхождением и требует проверки исходных расчетных данных и оформления таблицы. | Исправить таблицу параметров и примечания: унифицировать значения Fy, корректно оформить размерности формул, перепроверить исходные данные и повторно выпустить лист с расчетными параметрами. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ошибочные или неоднозначно интерпретируемые расчетные усилия могут привести к неверному подбору креплений, закладных деталей и несущих конструкций.
8 | Лист 1 (из 1) | Не обоснована достаточность вместимости контейнеров для мусороудаления жилого комплекса. | [Critic: evidence не найден] В спецификации подтверждено только наличие 8 контейнеров для мусора объемом 0,36 м³ каждый, однако по представленным материалам не найден явный расчет образования отходов, график вывоза, коэффициент заполнения и проверка достаточности суммарной емкости 2,88 м³. Замечание требует проверки по смежным расчетным и эксплуатационным материалам. Норма: СП 118.13330.2022 (действует) | Добавить расчет накопления отходов, режим вывоза, коэффициенты запаса и схему размещения/маневрирования контейнеров в помещении ТБО. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточная вместимость приведет к переполнению контейнеров, ухудшению санитарного состояния и необходимости внепроектных организационных мер.
9 | Лист 2 (из 2), Лист 1 (из 1) | Габариты гидравлической станции на плане и на каталожных/детальных видах не согласованы. | На фрагменте плана -2 этажа гидравлическая станция подписана как 800x800x1100(h) мм. При этом на листе 1 детальные виды гидравлической станции показывают значения 500 max в плане и 850 max по высоте, а в разрезе также читаются 485 max и 600. Такие данные не подтверждают габарит 800x800x1100(h) мм и образуют межлистовое расхождение между примененным на плане оборудованием и его детальными/каталожными изображениями. Требуется установить, относятся ли детальные виды к тому же изделию, к иному типоразмеру или содержат неполные/условные размеры. | Проверить принадлежность детальных видов конкретной гидравлической станции, унифицировать габариты на плане, в спецификации и на детальных листах; при необходимости заменить листы с неподходящим типоразмером. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Несогласованные габариты могут привести к ошибкам компоновки, недостатку места в помещении и закупке оборудования неподходящего исполнения.
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 2 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 1 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 4

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 4 ¦ отчёт: 22.03.2026 19:12
1 | OPT-001 | ТХ.М | В спецификации принят контейнер для мусора 0,36 м³, 8 шт., при этом аудитом зафиксировано экономическое замечание F-008: отсутствует подтвержденный расчет достаточности общего объема контейнерного хозяйства и неясно, входит ли резервный контейнер, показанный на плане 1 этажа, в общее количество. | Не выполнять закупочную оптимизацию контейнеров до обязательного устранения замечания F-008. Сначала необходимо включить в проект расчет достаточности общего объема контейнеров, уточнить статус резервного контейнера и зафиксировать итоговое количество в спецификации. Только после этого допускается повторно рассматривать закупку изделий того же типоразмера 0,36 м³ и сопоставимых габаритов 597x849x1100 мм при сохранении совместимости с планировкой мусорокамеры, подъемником и маневрированием. | 💰 Дешевле аналог | — | без изменений | До устранения замечания аудита F-008 существует риск неверного определения требуемого количества контейнеров и закупки изделий, не подтвержденных расчетом вместимости. Также сохраняется риск несовместимости фактических габаритов, колесной базы, конструкции крышки и ручек с помещением ТБО площадью 15,7 м².
2 | OPT-002 | ТХ.М | В примечании к монтажу указано крепление подъемника к несущим элементам здания механическими распорными анкерами М12 к стене через анкерную пластину. Одновременно аудитом зафиксированы несогласованные расчетные усилия Fx/Fy/Fz и редакционно-расчетные ошибки по узлу крепления. | Не рассматривать замену механических распорных анкеров М12 на химические анкеры как оптимизацию до выпуска исправленных расчетных параметров крепления. Сначала требуется устранить несогласованности по усилиям, проверить краевые расстояния, глубину анкеровки, характеристики основания и получить подтверждение от раздела КР и документации изготовителя подъемника. Только после этого может быть отдельно оценена допустимость применения химических анкеров М12 для данного узла. | ⚡ Быстрее монтаж | — | без изменений до выпуска исправленных расчетов | Техническая применимость замены крепежа не доказана. Без подтвержденных расчетов, проверки условий основания, краевых расстояний, глубины анкеровки и прямого допуска изготовителя применение химических анкеров недопустимо и может привести к нарушению несущей способности узла крепления.
3 | OPT-003 | ТХ.М | На плане -2 этажа отдельно показаны гидравлическая станция 800х800х1100(h) мм и электрический щит управления 300х750х750(h) мм, однако в спецификации они не выделены отдельными позициями и неясно, входят ли в комплект поставки подъемника. Аудитом по замечанию F-002 зафиксирована неполная спецификация и неопределенность комплектности. | Изменить предложение с оптимизационного на обязательное исправление базового решения: однозначно определить, входят ли гидростанция и щит управления в комплект поставки подъемника грузоподъемностью 1000 кг, и привести спецификацию в соответствие. Если элементы входят в комплект, это должно быть прямо указано в примечании к позиции подъемника с перечислением состава комплекта. Если поставляются раздельно, гидростанцию и щит управления необходимо выделить отдельными строками спецификации с согласованными габаритами. Только после устранения замечания F-002 допустима повторная оценка упрощения поставки и монтажа. | 🔧 Проще конструкция | — | сокращение времени на закупку и координацию возможно только после исправления спецификации | До устранения замечания аудита F-002 сохраняется риск неполной закупки, дублирования поставки и расхождения между спецификацией, планом и составом заводского комплекта. Также требуется устранить несогласованность габаритов гидростанции между листами и примечаниями.
4 | OPT-004 | ТХ.М | Принята схема с размещением гидравлической станции в отдельной зоне рядом с подъемником, при этом аудитом отмечены неполная спецификация, необходимость проверки зоны обслуживания не менее 1 м² и расхождение габаритов гидростанции между планом и детальными видами. По замечанию F-002 состав комплекта поставки подъемника не определен однозначно. | Считать данное предложение не оптимизацией, а обязательным исправлением исходного решения. Сначала необходимо устранить замечание F-002: определить состав комплекта поставки подъемника, гидростанции и шкафа управления и привести спецификацию в соответствие. После этого следует зафиксировать в проекте подтвержденные габариты оборудования, зону обслуживания не менее 1 м² и условия размещения, обеспечивающие доступ для регламентного обслуживания. Только после устранения неопределенности состава поставки можно повторно оценивать эксплуатационные преимущества комплектного исполнения. | 🔄 Жизн. цикл | — | без изменений | До устранения замечания аудита F-002 нельзя достоверно оценить эксплуатационный эффект, так как состав оборудования и его фактические габариты не подтверждены. Сохраняется риск внепроектных переносов оборудования, недостаточной зоны обслуживания и повторной корректировки архитектурно-строительной части.
💰 Дешевле аналог: 1 ¦ ⚡ Быстрее монтаж: 1 ¦ 🔧 Проще конструкция: 1 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 1