## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 19:23 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 4
ИТОГО |  |  | 2 | — | — | — | 1 | 4
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 19:23

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 05.02.2026 ¦ замечаний: 4 ¦ отчёт: 22.03.2026 19:23
1 | Листы 1, 2 | Противоречие в указании этажа расположения мусоросборной камеры | В текстовой части общих данных указано: 'Мусоросборная камера располагается на -1 этаже'. Однако в экспликации помещений и на фрагментах планов (Лист 2) помещение ТБО и подъемник фактически расположены на -2 этаже. | Привести текстовую часть общих данных в соответствие с архитектурно-планировочными решениями (указать -2 этаж). | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Ошибки при монтаже оборудования и смежных инженерных систем, неверная логистика перемещения отходов.
2 | Лист 1 | Несоответствие расчетных данных по нагрузкам на анкерную пластину | В 'Таблице параметров' указано значение расчетной нагрузки Fy = 15 кН. В текстовом блоке 'ПРИМЕЧАНИЕ' ниже указано противоречащее значение Fy = 12 кН. | Уточнить фактическую расчетную нагрузку на анкерную пластину и скорректировать данные в таблице или примечании для устранения противоречия. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Выбор недостаточного крепежа, риск обрушения или деформации направляющих подъемника при эксплуатации.
3 | Листы 1, 2 | Несоответствие габаритов гидравлической станции на плане и чертежах | На фрагменте плана -2 этажа (Лист 2) указаны габариты гидравлической станции 800х800х1100(h) мм. На деталировочных чертежах самой станции (Лист 1, вид сверху и разрез) указаны максимальные габариты 500х485х850(h) мм. | Привести габариты оборудования на плане расстановки в соответствие с деталировочными чертежами или явно указать, что размер 800х800 мм включает зону обслуживания. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Некорректное выделение пространства под оборудование, возможные коллизии со смежными инженерными системами.
4 | Лист 1 (из 2) | Отсутствие ссылки на основной санитарный документ | В ведомости ссылочных документов отсутствует СанПиН 2.1.3684-21, регламентирующий правила обращения с твердыми коммунальными отходами и содержание территорий жилых зданий. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 | Добавить СанПиН 2.1.3684-21 в ведомость ссылочных документов и проверить соответствие проектных решений его требованиям. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Замечания при прохождении экспертизы, риск нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 1 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 1

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 0 ¦ отчёт: 22.03.2026 19:23
Оптимизация не выполнена — файл optimization.json отсутствует или пуст.