## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 20:26 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 1 | — | 1 | 5 | 5 | 12
ИТОГО |  |  | 1 | — | — | 1 | 5 | 12
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 20:26

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 12 ¦ отчёт: 22.03.2026 20:26
1 | Лист 1 | Противоречие в значениях нагрузки на анкерную пластину по оси Y: таблица — 15 кН, примечания — 12 кН | В таблице параметров подъёмника (блок 79QQ) указано Fy = 15 кН, а в примечаниях к подъёмнику (блок PXEQ) — Fy = 12 кН. Расхождение составляет 25% и критично для расчёта крепления подъёмника к несущим конструкциям стен шахты. Чертежи анкерных пластин (блоки 66EX, 9GKW) не содержат указания расчётных нагрузок, что не позволяет установить правильное значение по графической части. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4.2 — требования к непротиворечивости данных в проектной документации | Устранить расхождение: привести значение Fy к единому значению в таблице параметров и примечаниях. Согласовать расчётное значение с разделом КР. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Недостаточная несущая способность анкеровки подъёмника при использовании заниженного значения нагрузки (12 кН вместо 15 кН). Возможно разрушение крепления при эксплуатации.
2 | Лист 2 | Противоречие в этажности размещения мусоросборной камеры: пояснительная записка — «-1 этаж», экспликация — «-2 этаж» | В пояснительной записке указано «Мусоросборная камера располагается на -1 этаже», однако в экспликации помещений -2-го этажа присутствует «Помещение ТБО» (пом. 11, площадь 15,7 м²). На плане -2 этажа (блок 9E9V) показаны подъёмник и гидростанция, что соответствует размещению мусорокамеры на -2 этаже. План -1 этажа в документации отсутствует. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.32 | Уточнить фактический этаж размещения мусоросборной камеры по разделу АР. Привести в соответствие текст пояснительной записки и экспликацию. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Ошибки в координации с разделами АР, КР и инженерными системами (ОВ, ВК) при расхождении этажности.
3 | Лист 1 (из 2) | Отсутствует информация о вытяжной вентиляции мусоросборной камеры | В пояснительной записке упомянуты подводка воды, отопление, электроосвещение и трап, но отсутствует информация о механической вытяжной вентиляции с самостоятельным каналом для мусоросборной камеры. На планах (блоки 9DYC, 9E9V) вентиляционный канал или решётка не обозначены. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.32 | Проверить наличие проектного решения по вытяжной вентиляции мусоросборной камеры в разделе ОВ. При отсутствии — разработать. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Несоблюдение обязательного требования СП 54.13330.2022. Скопление запахов и газов в мусорокамере.
4 | Лист 1 (из 1) | Отсутствует обоснование достаточности объёма контейнеров ТБО (8 шт. × 0,36 м³ = 2,88 м³) | В спецификации указано 8 контейнеров по 0,36 м³ (суммарно 2,88 м³). Обоснование достаточности объёма для жилого комплекса отсутствует. Количество квартир и расчётное число жителей не указаны в разделе ТХ.М. Без этих данных невозможно проверить соответствие нормативу накопления ТКО. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Проверить достаточность объёма контейнеров по данным раздела ПЗ или АР (количество квартир, число жителей) с учётом норматива накопления ТКО для г. Москвы. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточный объём контейнеров приведёт к переполнению и нарушению санитарных норм.
5 | Лист 2 | Не предусмотрен раздельный сбор отходов; назначение резервного контейнера ТБО на 1 этаже не определено | В пояснительной записке указано, что жильцы собирают бытовые отходы в полиэтиленовые пакеты и доставляют в общие контейнеры. Раздельный сбор (сухие/мокрые отходы) не предусмотрен, хотя для г. Москвы действуют требования по раздельному накоплению ТКО. На плане 1 этажа (блок 9DYC) показано размещение резервного контейнера ТБО на улице, назначение и условия его использования в документации не описаны. Норма: ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (действует), ст. 13.4; СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Предусмотреть возможность раздельного сбора ТКО (как минимум два типа контейнеров). Описать назначение и условия использования резервного контейнера на 1 этаже. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Несоблюдение требований по раздельному накоплению ТКО в г. Москве. Неясный статус резервного контейнера может создать проблемы при согласовании.
6 | Лист 2 | Необходимо проверить учёт расхода поливочного крана Q=0,3 л/с в разделе ВК | На плане -2 этажа (блок 9E9V) и в текстовой части указан поливочный кран ХВ, ГВ с расходом Q=0,3 л/с на отметке h=1100 мм. Расход виден как в тексте, так и на чертеже. Необходимо проверить, что данный расход учтён в разделе ВК, а точка подключения согласована с разводкой водоснабжения. Норма: СП 30.13330.2020 (действует) | Согласовать с разделом ВК: проверить учёт расхода 0,3 л/с в балансе водопотребления и наличие точки подключения в проекте водоснабжения. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Несогласованность расходов между разделами может привести к недостаточному давлению в сети водоснабжения.
7 | Лист 1 | Нагрузки на стены шахты подъёмника (Fz=25,96 кН, Fx=5 кН, Fy=12–15 кН) должны быть переданы в раздел КР | Нагрузка на опорную пластину Fz = 25,96 кН и нагрузки на анкерные пластины Fx = 5 кН, Fy = 12–15 кН (с учётом расхождения F-001) должны быть переданы в строительное задание на раздел КР. Чертежи анкерных и опорных пластин (блоки 66EX, 673E) показывают конструкцию крепления, но без привязки к несущей способности стен. Норма: ПП РФ №87 (действует), п. 14 | Проверить наличие строительного задания на раздел КР с указанием нагрузок от подъёмника. Убедиться, что стены шахты рассчитаны на эти нагрузки. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточная несущая способность стен шахты подъёмника при отсутствии расчёта.
8 | Лист 1 (из 2) | Опечатка: «водомульционное покрытие» — правильно «водоэмульсионное покрытие» | В тексте пояснительной записки допущена опечатка: «водомульционное покрытие» вместо «водоэмульсионное покрытие». | Исправить опечатку в пояснительной записке. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Снижение качества документации.
9 | Лист 1 (из 2) | Опечатки: «защищу населения» и «защищу окружающей природной среды» — правильно «защиту» | В тексте общих указаний пояснительной записки допущены опечатки: «защищу населения» и «защищу окружающей природной среды» — правильно «защиту населения» и «защиту окружающей природной среды». | Исправить опечатки в тексте общих указаний. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Снижение качества документации.
10 | Лист 1 | Опечатка: «Установить закладную труду» — правильно «трубу» (Ø110 мм) | В примечаниях к подъёмнику допущена опечатка: «Установить закладную труду» вместо «Установить закладную трубу» (Ø110 мм от приямка до помещения гидравлической станции). | Исправить опечатку в примечаниях. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Снижение качества документации, возможное неверное толкование при строительстве.
11 | Лист 1 (из 2) | Неполная ведомость ссылочных документов: отсутствуют СП 54.13330.2022 и СанПиН 2.1.3684-21 | Ведомость ссылочных документов содержит только 2 нормативных документа (СП 118.13330.2022 и СП 2.2.3670-20) и СТУ. Отсутствуют ссылки на профильные нормы для мусороудаления: СП 54.13330.2022 (требования к мусорокамерам МКД), СанПиН 2.1.3684-21 (санитарные требования к ТКО). Норма: ГОСТ 21.101-2020 (действует), п. 5.4 | Дополнить ведомость ссылочных документов: добавить СП 54.13330.2022 и СанПиН 2.1.3684-21. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполнота ведомости может привести к замечаниям при экспертизе.
12 | Лист 1 | Дублирование строки «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» в примечаниях | В примечаниях к подъёмнику строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» повторяется дважды подряд. | Удалить дублирующую строку из примечаний. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Снижение качества оформления документации.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 1 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 5 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 5

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 3 ¦ отчёт: 22.03.2026 20:26
1 | OPT-001 | ТХ.М | 8 контейнеров GPLAST объёмом 0,36 м³ каждый (суммарно 2,88 м³). Габариты одного контейнера: 597×849×1100 мм. Занимаемая площадь — около 4,1 м² при линейном размещении. | Замена на 5 контейнеров объёмом 0,66 м³ (суммарно 3,30 м³). При сопоставимых габаритах по высоте (1100 мм) контейнеры 0,66 м³ имеют основание ~770×1070 мм, что при 5 штуках даёт ~4,1 м² — аналогичную площадь, но с запасом объёма +15%. Сокращается количество единиц обслуживания (подъём, мойка, дезинфекция) с 8 до 5. Конкретный производитель не предложен ввиду отсутствия вендор-листа для дисциплины ТХ — выбор согласовать с заказчиком. | 🔧 Проще конструкция | — | без изменений | Увеличенная масса заполненного контейнера 0,66 м³ (~90–100 кг) может затруднить ручное перемещение персоналом. Грузоподъёмность подъёмника (1000 кг) достаточна для перевозки любого варианта.
2 | OPT-002 | ТХ.М | Контейнеры GPLAST 0,36 м³ — пластиковые контейнеры. Типичный срок службы пластиковых контейнеров в условиях мусорокамеры (ежедневная мойка горячей водой, дезинфицирующие растворы) составляет 3–5 лет. | Замена на оцинкованные стальные контейнеры аналогичного объёма. Срок службы оцинкованных контейнеров — 10–15 лет. Стоимость оцинкованного контейнера выше на 40–60%, однако за жизненный цикл 15 лет потребуется 1 комплект вместо 3–4 комплектов пластиковых. Конкретный производитель не предложен ввиду отсутствия вендор-листа для дисциплины ТХ. | 🔄 Жизн. цикл | — | без изменений | Оцинкованные контейнеры тяжелее пластиковых (~15–20 кг вместо 8–10 кг), что увеличивает нагрузку при ручном перемещении. Шум при работе выше. Возможна коррозия при повреждении оцинковки дезинфицирующими средствами с хлором.
3 | OPT-005 | ТХ.М | Все 8 контейнеров одного типа (0,36 м³) для смешанных отходов. В аудите (F-005) отмечено отсутствие раздельного сбора ТКО, что не соответствует требованиям ФЗ-89 и нормам г. Москвы. | Заменить часть контейнеров на контейнеры с цветовой маркировкой для раздельного сбора (сухие/мокрые фракции) в соответствии с требованиями г. Москвы: 4 контейнера синих (сухие перерабатываемые отходы) + 4 контейнера серых (смешанные). Дополнительная стоимость контейнеров с маркировкой минимальна (+5–10%). Данное предложение является обязательным исправлением на основании замечания аудита F-005 (ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: отсутствие раздельного сбора ТКО). | 🔧 Проще конструкция | — | без изменений | Увеличение количества фракций может потребовать дополнительной площади для информационных табличек и инструкций. При 8 контейнерах (4+4) суммарный объём не меняется. См. замечание аудита F-005.
🔧 Проще конструкция: 2 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 1