## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 22:31 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | — | 1 | 8 | 4 | — | 13
ИТОГО |  |  | — | — | 1 | 8 | 4 | 13
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 22:31

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 13 ¦ отчёт: 22.03.2026 22:31
1 | Лист 2 | Не согласовано расположение мусоросборной камеры по подземному уровню. | В текстовой части раздела мусоросборная камера описана как расположенная на первом подземном этаже и на «-1 этаже», тогда как на чертеже показан «Фрагмент плана -2 этажа», а в экспликации -2 этажа присутствует помещение ТБО №11 площадью 15,7 м². Обозначения уровней «первый подземный этаж», «-1 этаж» и «-2 этаж» применены к одному технологическому помещению без однозначной привязки. | Унифицировать этажность во всех текстовых и графических материалах раздела, привести одно согласованное обозначение уровня размещения мусоросборной камеры и при необходимости скорректировать общие данные, заголовок фрагмента плана и экспликации помещений. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Ошибочная привязка помещения по этажу может привести к неправильной увязке с АР, КР, ВК, ЭОМ и с путями вывоза отходов.
2 | Лист 1 | В документе приведены противоречивые значения нагрузки Fy на анкерную пластину. | В таблице параметров подъемника указана нагрузка на анкерную пластину по оси Y Fy=15 кН, тогда как в примечании ниже приведено значение нагрузки на 1 анкерную пластину Fy=12 кН. Для одного и того же оборудования в пределах одного комплекта документации используются разные расчетные значения, что исключает однозначную передачу нагрузки в раздел КР. | Уточнить расчетную схему и закрепить единое значение Fy с пояснением, относится ли оно к одной пластине, к узлу крепления или к расчету по оси. Исправить таблицу и примечания. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Разные значения усилий могут привести к неверному подбору анкеров, закладных и локального усиления конструкций.
3 | Лист 2 | Для мусорокамеры не даны расчетные расходы воды и стоков для передачи в раздел ВК. | [Critic: слабое evidence] В разделе указаны поливочный кран ХВ/ГВ с расходом Q=0,3 л/с, трап в полу и подключение к фекальной канализации, однако по представленным материалам расчетные расходы воды и стоков по помещению явно не раскрыты и могут потребовать дополнительной увязки со смежным разделом ВК. | Определить и при необходимости указать расчетные расходы водоснабжения и водоотведения мусоросборной камеры, включая режим мойки контейнеров и санитарной обработки, и передать эти данные в смежный раздел ВК. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Недостаточность исходных данных может привести к ошибочному подбору трубопроводов, трапа, пропускной способности сети и к проблемам при эксплуатации.
4 | Листы 1, 2 | Спецификация раздела не отражает полный состав оборудования и элементов, показанных на чертежах. | В спецификации указаны только две позиции: контейнеры и подъемник. При этом на планах и деталях показаны гидравлическая станция, электрический щит управления, поливочный кран, трап, а также вспомогательные элементы подключения и обслуживания. По графической части дополнительно читаются гидростанция и щит управления, но их нет в спецификации как самостоятельных позиций или в явном составе комплектности изделия. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует) | Уточнить границы комплектности подъемника и переработать спецификацию: либо включить гидростанцию и щит управления в состав отдельными позициями, либо прямо указать их как элементы комплектной поставки подъемника, а также разграничить оборудование ТХ и смежных разделов. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Неполная спецификация приводит к риску непоставки оборудования, ошибкам закупки и разрыву ответственности между разделами.
5 | Листы 1, 2 | Неясно, включен ли резервный контейнер ТБО в общее количество 8 шт. по спецификации. | На плане 1 этажа показано «Размещение резервного контейнера ТБО», при этом в спецификации приведено общее количество контейнеров 8 шт. Без ведомости размещения по уровням и без пояснения по резерву невозможно определить, входит ли резервный контейнер в эти 8 шт. или должен учитываться дополнительно. | Добавить ведомость размещения контейнеров по помещениям и уровням либо примечание в спецификации с явным указанием, включен ли резервный контейнер в общее количество 8 шт. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Неопределенность количества контейнеров может привести к недопоставке или завышению закупки, а также к нарушению принятой технологической схемы накопления отходов.
6 | Лист 2 | Размеры зоны обслуживания гидростанции не показаны. | На фрагменте плана -2 этажа обозначена «Зона обслуживания гидр.станции», а в текстовых требованиях указано обеспечить не менее 1 м² свободного пространства перед станцией. Однако на чертеже отсутствуют размеры этой зоны, поэтому соблюдение требуемого эксплуатационного прохода документально не подтверждено. | Нанести размеры зоны обслуживания на плане и, при необходимости, скорректировать расстановку оборудования для подтверждения минимально необходимого свободного пространства. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Недостаточное пространство обслуживания затруднит эксплуатацию, ремонт и безопасный доступ к гидростанции.
7 |  | Не приведен расчет требуемого количества контейнеров и объема суточного накопления отходов. | [Critic: слабое evidence] В разделе указано, что вывоз мусора осуществляется ежедневно, а в спецификации предусмотрено 8 контейнеров объемом 0,36 м³ каждый. По представленным материалам расчет достаточности принятого количества контейнеров не раскрыт, однако необходимость его отражения именно в данном разделе требует дополнительного уточнения. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | При необходимости включить расчет накопления отходов или дать ссылку на документ, где обосновано принятое количество контейнеров с учетом графика вывоза и режима эксплуатации. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Без расчетного обоснования возможны переполнение контейнеров, ухудшение санитарного состояния и избыточные или недостаточные затраты на оборудование.
8 |  | В разделе ТХ.М не раскрыто вентиляционное решение мусоросборной камеры. | [Critic: слабое evidence] В текстовой части приведены требования к мойке контейнеров, отоплению и санитарной обработке помещения, однако по представленным материалам вентиляционное решение мусоросборной камеры в разделе явно не раскрыто. Для окончательного вывода требуется дополнительная проверка смежного раздела ОВ и состава комплекта. Норма: СП 118.13330.2022 (действует), пункт не указан | При необходимости указать принятое вентиляционное решение для мусоросборной камеры либо дать явную ссылку на смежный раздел ОВ с параметрами воздухообмена. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Нераскрытое вентиляционное решение может привести к запахам, повышенной влажности, ухудшению санитарных условий и проблемам согласования со смежными разделами.
9 | Лист 1 | Габариты гидравлической станции противоречат друг другу на плане, в тексте и в деталях изготовителя. | На фрагменте плана и в текстовой части гидравлическая станция указана размером 800х800х1100(h) мм. Одновременно на листе с деталями приводятся иные размеры: на виде сверху читается «500 max», а на разрезе 1-1 — «850 max» и «485 max». Между собой графические блоки листа 1 также не совпадают: ширина 500 max на виде сверху и 485 max на разрезе. Таким образом, один и тот же элемент представлен с несколькими несовместимыми габаритами. | Уточнить фактические габариты гидростанции по данным изготовителя и привести к одному значению текстовую часть, план этажа и все габаритные виды. При необходимости скорректировать зону обслуживания и компоновку помещения. | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | Несогласованные размеры могут привести к ошибкам компоновки, недостатку места для обслуживания и заказу неподходящего оборудования.
10 | Лист 1 | Спецификация не содержит полного набора определяющих параметров подъемника. | [Critic: слабое evidence] По графическим материалам подъемника подтверждаются характеристики: грузоподъемность 1000 кг, полезный размер платформы 1410х1410 мм, общий размер 1500х1500 мм, рабочая высота подъема H.0=5400 мм и приямок P=130 мм. При этом в спецификации отражена только часть параметров изделия, поэтому для закупки и увязки со смежными разделами целесообразно проверить, достаточно ли текущего описания либо требуется ссылка на опросный лист/технический лист изготовителя. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует) | Дополнить спецификацию определяющими техническими характеристиками подъемника либо включить ссылку на опросный лист/технический лист изготовителя как неотъемлемое приложение к спецификации. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполное описание изделия в спецификации затрудняет закупку, проверку соответствия поставки и передачу нагрузок в смежные разделы.
11 |  | В разделе присутствуют редакционные и терминологические ошибки, влияющие на однозначность требований. | В текстовой части выявлены ошибочные формулировки: «полю камеры» вместо «полу камеры», «водомульционное покрытие» вместо «водоэмульсионное», «труду Φ110 мм» вместо «трубу Φ110 мм». Для рабочей документации такие ошибки ухудшают читаемость и могут порождать неоднозначное толкование требований. | Провести редакторскую правку текстовой части раздела и выпустить откорректированную редакцию листов с устранением терминологических ошибок. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Ошибки в формулировках снижают качество рабочей документации и повышают риск неверной интерпретации требований подрядчиком.
12 |  | Ссылка на СТУ приведена без идентифицирующих реквизитов. | В ведомости ссылочных документов указан обезличенный документ «СТУ» без номера, даты утверждения и наименования. В таком виде невозможно определить, какие специальные технические условия являются обязательными для данного проекта и на какие именно положения опираются проектные решения. Норма: ПП РФ №87 (действует) | Указать полное наименование СТУ, номер, дату утверждения и реквизиты согласования, либо удалить ссылку, если СТУ фактически не применяется к данному разделу. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Неидентифицируемая ссылка на СТУ затрудняет экспертизу, согласование и проверку обязательных требований к объекту.
13 | Лист 2 | Технологическая связь «Тамбура ТБО» на 1 этаже с мусорокамерой на подземном уровне не раскрыта. | В экспликации помещений Строения №2 фигурирует «Тамбур ТБО» площадью 2,5 м², а на плане 1 этажа показаны подъемник и резервный контейнер. Одновременно мусоросборная камера размещена на подземном уровне. В разделе не раскрыта последовательность перемещения отходов между тамбуром ТБО, подъемником, резервным контейнером и мусорокамерой, что затрудняет понимание технологической схемы. | Добавить краткую технологическую схему или пояснение по маршруту перемещения отходов между уровнями и помещениями, включая назначение тамбура ТБО и резервного контейнера. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Неясность схемы эксплуатации может вызвать вопросы при согласовании, эксплуатации и организации процесса обращения с отходами.
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 8 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 4

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 4 ¦ экономия: −14% ¦ отчёт: 22.03.2026 22:31
1 | OPT-001 | ТХ.М | Применение гидравлического мачтового подъемника, требующего размещения отдельной гидравлической станции, прокладки рукавов высокого давления (РВД) и выделения зоны обслуживания. | Замена гидравлического подъемника на электромеханический (тросовый или цепной) мачтовый подъемник аналогичной грузоподъемности (1000 кг). Это полностью исключает потребность в гидравлической станции, решая выявленную в аудите проблему (F-010) с противоречивыми габаритами станции и нехваткой места для ее обслуживания. | 🔧 Проще конструкция | 15% | сокращение сроков | Необходимость корректировки строительного задания на шахту и электроснабжение (изменение точек подключения).
2 | OPT-002 | ТХ.М | Использование 8 пластиковых контейнеров малого объема (0,36 м³), суммарный объем 2,88 м³. | Замена 8 малых контейнеров на 3 стандартных евроконтейнера объемом 1,1 м³ (суммарный объем 3,3 м³). Габариты платформы подъемника (1410х1410 мм) позволяют разместить один контейнер 1,1 м³ (габариты ~1370х1070 мм). Снижает стоимость закупки инвентаря и сокращает количество циклов работы подъемника. | 💰 Дешевле аналог | 20% | без изменений | Требуется увязка с расчетом суточного накопления ТБО (отсутствующим согласно замечанию F-008) и согласование с оператором по вывозу мусора.
3 | OPT-003 | ТХ.М | Облицовка стен мусоросборной камеры керамической плиткой на всю высоту помещения. | При наличии документального подтверждения допускается оптимизация отделки: облицовка стен керамической плиткой в зоне прямого загрязнения и регулярной санитарной обработки на высоту 1,5-2,0 м, выше — окраска влагостойким моющимся покрытием, устойчивым к влажной уборке и дезинфекции, с подтвержденной применимостью для мусоросборной камеры. До подтверждения эксплуатационной и санитарной стойкости покрытия базовое решение с плиткой на всю высоту следует сохранять. | ⚡ Быстрее монтаж | 20% | сокращение сроков | Требуется подтверждение допустимости комбинированной отделки для мусоросборной камеры по применимым санитарным и эксплуатационным требованиям. Необходимо подтвердить, что верхнее покрытие является моющимся, влагостойким и стойким к регулярной мойке и дезинфекции; при отсутствии такого подтверждения решение применять нельзя.
4 | OPT-004 | ТХ.М | Использование обычного шланга со смесителем, лежащего на полу, для санитарной обработки камеры и мойки контейнеров. | Установка настенного барабана с инерционной катушкой для шланга и пистолетом-распылителем (куркового типа). Увеличивает срок службы шланга, предотвращает его повреждение колесами контейнеров и снижает расход воды при мойке. | 🔄 Жизн. цикл | 10% | без изменений | Незначительное увеличение капитальных затрат на этапе закупки оборудования, которое окупается за счет снижения эксплуатационных расходов.
💰 Дешевле аналог: 1 ¦ ⚡ Быстрее монтаж: 1 ¦ 🔧 Проще конструкция: 1 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 1